## Sheet1
项目周报
项目报告基本信息
iDoc Cloud文档管理系统 | 本周开始日期 | 2019-03-04 | 本周结束日期 |  | 2019-03-08 |  | 项目总监 |  | 陶华 | 填报日期 | 2019-03-04
前端本周工作总结
本周工作进展 | 1.iDoc Cloud第三期 - video页面制作
2.iDoc Cloud第三期会后调整
3. iDoc Cloud第一期前后交互
下周主要任务 | 1. iDoc Cloud第一期 前后接口调整
2. iDoc Cloud第三期未完成页面制作
3. ES6语法进修
本周新发现问题说明
后端本周工作总结
本周工作进展 | 1、完成人员设置、群组页接口----胡昌荣
2、登录页、公司信息、找回密码、主界面页（部分）页面的接口开发及完善---植思杰
3、增加了auth服务，并优化封装后端服务调用，返回值的代码
下周主要任务 | 1、角色管理、角色授权页的接口开发--胡昌荣
2、内外部问题反馈、通知站内信的表创建、接口数据的构思，并完成内外部问题反馈页的接口
3、30%时间用于未完成的功能验证
本周新发现问题说明 | 目前完成的接口页面：登录页、找回密码页、主界面（部分）、公司信息页、个人中心、部门管理、科室管理、部门群组、系统群组、人员设置页面的接口
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始 | 实际结束 | 完成状态 | 进度(%) | 进展描述 | 任务归属
1. iDoc Cloud第三期页面制作 | 页面制作 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-18 | 2019-03-29 | 2019-03-18 | 暂无 | 进行中 | 90% | 柜子页 | 前端
2. iDoc Cloud第三期 - video页面制作 | 页面制作 |  | 江宇虹 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 已完成 | 100% |  | 前端
3. iDoc Cloud密码找回页面制作 | 图片滑动认证 |  | 俞志豪 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 2019-03-25 | 2019-02-27 | 已完成 | 100% |  | 前端
2.iDoc Cloud三期页面会后调整 | 页面优化 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 已完成 | 100% |  | 前端
3.iDoc Cloud第一期前后交互 | 前后交互 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 2019-03-25 | 暂无 | 进行中 | 待定 | 因为会议讨论 - 调整交互方式 | 前端
1、完善未完成的接口 | 修复有问题的接口 |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 已完成 | 100% |  | 后端
2、人员设置、系统部门群组接口 |  |  | 胡昌荣 | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 已完成 | 100% |  | 后端
3.登录页、公司信息、找回密码、主界面页（部分）页面的接口代码优化及开发 | 清明假期前赶进度 |  | 植思杰 | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 已完成 | 100% |  | 后端
4.系统模块接口清单（部门页面），前后端数据交互的整理 | 额外加的任务 |  | 植思杰 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 已完成 | 100% |  | 后端
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 |  | 计划结束日期 |  | 计划完成进度 | 预期人天 | 备注 | 任务归属
1. iDoc Cloud三期剩余页面制作 | 页面制作 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-01 |  | 2019-04-04 |  | 100% | 3 |  | 前端
2. iDoc Cloud第一期前后交互 参数调整功能整改 | 前后交互 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-01 |  | 暂定 |  | 100% | 待定 |  | 前端
3.ES6语法进修 | 功能优化 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-01 |  | 2019-04-04 |  | 100% | 1 |  | 前端
1、完成人员设置、群组页接口 |  |  | 胡昌荣 | 2019-04-01 |  | 2019-04-04 |  | 100% | 1 |  | 后端
2、内外部问题反馈、通知站内信的表创建、接口数据的构思，并完成内外部问题反馈页的接口 |  |  | 植思杰 | 2019-04-01 |  | 2019-04-04 |  | 100% | 4 |  | 后端
6.功能的验证 | 有多余时间验证还需验证的功能 |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-04-04 |  | 2019-04-04 |  | 未知 | - |  | 后端