## Sheet1
已完成计划（前端）
计划安排 | 计划概括 |  | 预计时间 | 计划工时 | 实际工时 | 完成成时间
| 1、问卷完成 |  |  |  |  | 2019-11-19
| 2、熟悉IDCO项目流程、画流程图 |  |  |  |  | 2019-12-18
| 3、学习vue基础 |  |  |  |  | 2019-12-18
| 4、原型讨论制作 |  |  |  |  | 2019-12-18
计划（植思杰）
计划安排 | 计划概括 |  | 开始时间 | 计划工时 | 实际工时 | 完成成时间
| 1、jwttoken，拦截登录 |  |  |  |  | 2019-12-19
| 2、pagehelper分页，事务使用 |  |  |  |  | 12月21号
| 3、redis集群搭建 |  | 12月24号 |  |  | 12月25号
| 4、springcloud的视频学习、并搭建 |  | 12月26号 |  |  | 1月6号
| 5、docker容器的基本使用并发布项目 |  | 1月7号 |  |  | 1月6号
| 6、rancher的搭建及使用（docker项目控制台） |  | 1月7号 |  |  | 1月8号
| 7、nginx学习，负载均衡 |  |  |  |  | 1月9号
| 8、基于nginx，https验证，抓包验证 |  | 1月9号 |  |  | 1月10号
| 9、数据说明书 |  | 1月7号
10、IDOC服务的划分，架构优化
11、IDOC表的理解，熟悉表逻辑
12、多租户数据库连接
13、nginx集群
14、在线预览offiece online 验证
15、其他：Docker深入使用（优化）、jemeter压力测试
16、
任务（胡昌荣）
计划安排 | 计划概括 |  | 开始时间 | 计划工时 | 实际工时 | 完成成时间
| 1、导入EXCEL人员信息 |  | 1月10 |  |  | 1月11号
2、Spring-security安全框架的验证，用途。
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、
15、
16、