## Sheet1
项目周报
项目报告基本信息
iDoc Cloud文档管理系统 | 本周开始日期 | 2019-03-04 | 本周结束日期 |  | 2019-03-08 |  | 项目总监 |  | 陶华 | 填报日期 | 2019-03-04
前端本周工作总结
本周工作进展 | 1.iDoc Cloud第二期制作完成
2. iDoc Cloud第三期页面组件化
3. iDoc Cloud第三期页面 -- 难点突破（档案位置管理）
下周主要任务 | 1. iDoc Cloud第三期 - 使用教程 video.js学习及应用
2. iDoc Cloud第三期页面制作
本周新发现问题说明 | 关于BUG反馈的操作不流畅
后端本周工作总结
本周工作进展 | 1、iDoc Cloud 后端代码框架搭建完毕
2、文件存储服务的搭建
3、mysql全文检索
下周主要任务 | 1、表的创建、后端工作的分配
2、写系统管理的接口
3、30%时间用于未完成的功能验证
本周新发现问题说明
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始 | 实际结束 | 完成状态 | 进度(%) | 进展描述 | 任务归属
1. iDoc cloud第二期页制作 | 第二期iDoc Cloud页面制作 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-04 | 2019-03-14 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 已完成 | 100% |  | 前端
2.iDoc Cloud第三期页面组件化 | 组件优化 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 已完成 | 100% |  | 前端
3.iDoc Cloud第三期页面 -- 难点突破（档案位置管理） | 难点解决 |  | 俞志豪 | 2019-03-17 | 2019-03-17 | 2019-03-17 | 2019-03-17 | 已完成 | 100% |  | 前端
4.iDoc Cloud 后端代码框架搭建完毕 | 后端框架规范 |  | 植思杰 | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 2019-03-11 | 2019-03-17 | 已完成 | 100% |  | 后端
5.文件存储器 | 磁盘存文件 |  | 胡昌荣 | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 已完成 | 100% |  | 后端
6.mysql全文检索 | 实现全文检索功能 |  | 胡昌荣 | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 已完成 | 100% |  | 后端
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 |  | 计划结束日期 |  | 计划完成进度 | 预期人天 | 备注 | 任务归属
1. iDoc Cloud第三期 - 使用教程 video.js学习及应用 | 视频组件学习运用/B站开源可能牵扯版权所以换了开源组件 |  | 江宇虹 | 2019-03-18 |  | 2019-03-19 |  | 95% | 1 |  | 前端
2. iDoc Cloud第三期页面制作 |  |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-18 |  | 2019-03-29 |  | 100% | 0.5 |  | 前端
3.iDoc cloud第一期前后端页面交互 |  |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-18 |  | 待定 |  | 100% | 待定 |  | 前端
4.表的创建、后端工作的分配 |  |  | 植思杰 | 2019-03-18 |  | 2019-03-18 |  | 100% | 1 |  | 后端
5.写系统管理的接口 | 个人中心部分接口的开发 |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-03-19 |  | 2019-03-22 |  | 80% | 4 |  | 后端
6.功能的验证 | 验证还需验证的功能 |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-03-22 |  | 2019-03-22 |  | 30% | 0.5 |  | 后端