## Sheet1
项目周报
项目报告基本信息
iDoc Cloud文档管理系统 | 本周开始日期 | 2019-03-04 | 本周结束日期 |  | 2019-03-08 |  | 项目总监 |  | 陶华 | 填报日期 | 2019-03-04
前端本周工作总结
本周工作进展 | 1.iDoc Cloud第三期页面制作
2.iDoc Cloud第二-第三期会后修改
3. iDoc Cloud第一期前后交互
下周主要任务 | 1. iDoc Cloud第三期 - video页面制作
2. iDoc Cloud第三期会后调整
3. iDoc Cloud第一期前后交互
本周新发现问题说明
后端本周工作总结
本周工作进展 | 1、个人中心、部门科室职位相关接口的开发
2、FastDFS图片服务的环境搭建
下周主要任务 | 1、完善未完成的接口
2、角色、菜单、系统群组相关接口的的开发
3、30%时间用于未完成的功能验证
本周新发现问题说明
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始 | 实际结束 | 完成状态 | 进度(%) | 进展描述 | 任务归属
1. iDoc Cloud第三期页面制作 | 页面制作 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-18 | 2019-03-29 | 2019-03-18 | 暂无 | 进行中 | 70% | 视频页、柜子页、BUG反馈未完成 | 前端
2.iDoc Cloud二-三期页面会后调整 | 页面优化 |  | 江宇虹 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 已完成 | 100% |  | 前端
3.iDoc Cloud第一期前后交互 | 前后交互 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 进行中 | 待定 |  | 前端
1.写系统管理的接口 | 个人中心、部门科室职位接口的开发 |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 已完成 | 80% |  | 后端
2.fastDFS文件服务 | 存图片 |  | 植思杰 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 已完成 | 100% |  | 后端
3.tomcat集群 | 解决文件上传下载连接数问题 |  | 胡昌荣 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 已完成 | 100% |  | 后端
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 |  | 计划结束日期 |  | 计划完成进度 | 预期人天 | 备注 | 任务归属
1. iDoc Cloud三期会后修正 | 页面修正 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-25 |  | 2019-03-26 |  | 100% | 1.5 |  | 前端
2. iDoc Cloud第三期页面制作 | 后续页面补齐 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-18 |  | 2019-03-29 |  | 100% | 10 |  | 前端
3.iDoc cloud第一期前后端页面交互 | 前后交互 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-25 |  | 2019-03-29 |  | 100% | 待定 |  | 前端
1、完善未完成的接口 |  |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-03-25 |  | 2019-03-28 |  | 100% | 1 |  | 后端
2、角色、菜单、系统群组相关接口的的开发 | 个人中心部分接口的开发 |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-03-25 |  | 2019-03-28 |  | 80% | 3 |  | 后端
3、30%时间用于未完成的功能验证 | 验证还需验证的功能 |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-03-28 |  | 2019-03-28 |  | 30% | 1 |  | 后端