## Sheet1
项目周报
项目报告基本信息
iDoc Cloud文档管理系统 | 本周开始日期 | 2019-03-04 | 本周结束日期 |  | 2019-03-08 |  | 项目总监 |  | 陶华 | 填报日期 | 2019-03-04
前端本周工作总结
本周工作进展 | 1.iDoc Cloud第一期会后调整基本完成（滚动条还有点小问题） 2.联电改版页面制作首页精修 3，iDoc Cloud第一期页面大部分完成(周日会议额外需添加科室页面）
下周主要任务 | 1. iDoc Cloud第二期页面组件化
2. iDoc Cloud第二期页面协商分配
3. iDoc Cloud第二期页面制作
本周新发现问题说明 | 前端表单每个字段的查询卡顿，解决方案：使用render-header方式提供功能
后端本周工作总结
本周工作进展 | 1.HAProxy的掌握 2.Mycat的bug问题解决 3.mycat的负载均衡解决 4.slb解决单点故障问题 5.讨论了表设计及表逻辑（周日）
下周主要任务 | 1.表补全不足功能。（周日讨论后）
2.springcloud的复习，并构思cloud的整体架构优化
3.springcloud微服务提供单接口的验证，考虑安全性
4.继续研究office-online的使用（胡昌荣）
5.文件服务器的研究（胡昌荣）
本周新发现问题说明 | 周日会议讨论后，表设计还存在不足地方，需要补全
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始 | 实际结束 | 完成状态 | 进度(%) | 进展描述 | 任务归属
完成iDoc Cloud第一期全部页面 | 前端页面完成（自适应1280分辨率） |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-02-11 | 2019-02-26 | 2019-02-11 | 2019-03-04 | 未完成 | 95% | 科室为周日开会新增 | 前端
联电页面制作 | 前端页面制作 |  | 俞志豪 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-02-27 | 2019-03-01 | 已完成 | 100% | 功能全部完成 | 前端
第一期iDoc Cloud会后调整 | 对已完成页面进行后期修改调整 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 已完成 | 99.5% | 滚动条暂时还有一些小异常暂未解决 | 前端
mycat问题解决，及haproxy实现负载均衡 | 实现负载均衡，热加载的功能，用于解决多租户的问题 |  | 植思杰 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 已完成 | 100% | 已经完成多租户热部署问题 | 后端
解决单点故障，如haproxy，nginx | 解决一个ip地址部署的中间件故障后不影响项目运行问题 |  | 植思杰 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 已完成 | 100% | 用阿里云的slb代替了keepalived | 后端
office-online的使用 | 实现在线预览、编辑 |  | 胡昌荣 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 未完成 | 60% | 还在验证中 | 后端
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 |  | 计划结束日期 |  | 计划完成进度 | 预期人天 | 备注 | 任务归属
1. iDoc Cloud第二期页面协调 | 内部合理分配任务 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-04 |  | 2019-03-05 |  | 100% | 0.5 |  | 前端
2. 第一期页面科室增加 | 对已完成页面进行后期修改调整 |  | 江宇虹 | 2019-03-04 |  | 2019-03-05 |  | 100% | 0.5 |  | 前端
3. 第二期iDoc Cloud页面制作 | 包含页面的组件化沟通与讨论 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-04 |  | 2019-03-12 |  | 95% | 7~8 | 因上周在忙联电进度稍微推迟一些 | 前端
4. 表补全不足功能。 | 根据需求合理的补全表字段 |  | 植思杰 | 2019-03-04 |  | 2019-03-05 |  | 100% | 2 |  | 前端
5. springcloud的复习，并构思cloud的整体架构优化(微服务安全验证） | 复习springcloud，考虑整体结构的优化 |  | 植思杰 | 2019-03-06 |  | 2019-03-08 |  | 100% | 3 | springcloud只学了两周，后面大部分时间用于表重构和服务器运维功能测试 | 后端
6. springcloud微服务提供单接口的验证 | 为了安全性，微服务后端尽可能提供少接口 |  | 植思杰 | 2019-03-08 |  | 2019-03-12 |  | 50% | 2 |  | 后端
7. 继续研究office-online的使用 | 在线预览编辑 |  | 胡昌荣 | 2019-03-08 |  | 2019-03-15 |  | 100% | 7~12 |  | 后端
8.文件服务器的研究（胡昌荣） | 文件服务器的选型 |  | 胡昌荣 | 2019-03-09 |  | 2019-03-16 |  | 30% | 7~13 |  | 后端