## Sheet1
项目周报
项目报告基本信息
iDoc Cloud文档管理系统 | 本周开始日期 | 2019-03-04 | 本周结束日期 |  | 2019-03-08 |  | 项目总监 |  | 陶华 | 填报日期 | 2019-03-04
前端本周工作总结
本周工作进展 | 1.iDoc Cloud第二期部分制作完成
下周主要任务 | 1. iDoc Cloud第二期页面全部制作完成
2. iDoc Cloud第三期页面组件化
3. iDoc Cloud第三期页面制作
本周新发现问题说明 | 暂无
后端本周工作总结
本周工作进展 | 1.springcloud复习基本完毕 2.idoc_cloud微服务后端框架搭建完成了三分之一 3.page office的验证完毕（胡昌荣）
下周主要任务 | 1.idoc_cloud后端框架继续完善，补足所需要用到的技术，周五开发系统模块 2.文件服务器的继续寻找及验证（胡昌荣）
本周新发现问题说明
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始 | 实际结束 | 完成状态 | 进度(%) | 进展描述 | 任务归属
完成iDoc Cloud第二期全部页面 | 第二期iDoc Cloud页面制作 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-04 | 2019-03-14 | 2019-03-04 | 进行中 | 未完成 | 80% | 文档分类管理和归档管理未开发完成，其余已经完成 | 前端
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 |  | 计划结束日期 |  | 计划完成进度 | 预期人天 | 备注 | 任务归属
1. iDoc Cloud第二期页面制作完毕 | 剩余页面自作 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-11 |  | 2019-03-14 |  | 100% | 3.5 |  | 前端
2. iDoc Cloud第三期组件化 | 组件化增加开发效率，减少维护难度 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-14 |  | 2019-03-15 |  | 100% | 0.5 |  | 前端
3. iDoc Cloud第三期页面 -- 难点突破（档案位置管理） | 难点讨论解疑 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-03-14 |  | 2019-03-15 |  | 100% | 0.5 |  | 前端
4. idoc_cloud后端框架继续完善，补足所需要用到的技术，周五开发系统模块 | 后端开发前准备工作 |  | 植思杰 | 2019-03-11 |  | 2019-03-14 |  | 100% | 4 |  | 后端
5. 文件服务器的继续寻找及验证（胡昌荣） | 文件存储服务的技术选型 |  | 胡昌荣 | 2019-03-11 |  | 2019-03-16 |  | 50% | 7 |  | 后端