## Sheet1
项目周报
项目报告基本信息
iDoc Cloud文档管理系统 | 本周开始日期 | 2019-03-04 | 本周结束日期 |  | 2019-03-08 |  | 项目总监 |  | 陶华 | 填报日期 | 2019-03-04
前端本周工作总结
本周工作进展 | 1.iDoc Cloud第一期前后交互
2.iDoc Cloud第四期页面制作
3.通用css整合
4.部门页面调整
下周主要任务 | 1.iDoc Cloud页面优化
2.第四期页面制作
3.iDoc Cloud第二期预交互、测试
本周新发现问题说明 | 前后接口交互 - 文件流
后端本周工作总结
本周工作进展 | 1、植思杰&胡昌荣后端功能验证技术整合，为文件服务模块做准备
2、文档模块的表、逻辑、接口预计，并书写接口规范
3、胡昌荣熟悉文档模块的业务逻辑&并测试文档模块的功能
下周主要任务 | 1、文档模块的表、逻辑、接口预计，并书写接口规范
2、接口逻辑跟进
3、接口代码的书写
本周新发现问题说明
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始 | 实际结束 | 完成状态 | 进度(%) | 进展描述 | 任务归属
1. iDoc Cloud第一期前后交互 | 前后交互 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 已完成 | 100% |  | 前端
2. iDoc Cloud第四期页面制作 | 页面制作 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-08 | 2019-05-05 | 2019-04-08 | 暂未 | 进行中 | 40% |  | 前端
3. 通用css整合 | CSS优化整合 |  | 俞志豪 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 已完成 | 100% |  | 前端
4. 部门页面调整 | 页面修改 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 已完成 | 100% |  | 前端
1、植思杰&胡昌荣后端功能验证技术整合，为文件服务模块做准备 |  |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 已完成 | 100% |  | 后端
2、文档模块的表、逻辑、接口预计，并书写接口规范 |  |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 2019-04-17 | 暂未 | 进行中 | 30% | 文档涉及太多，逻辑复杂接口多 | 后端
3、熟悉文档逻辑，修改对接还存在的问题 |  |  | 植胡昌荣 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 已完成 | 100% |  | 后端
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 |  | 计划结束日期 |  | 计划完成进度 | 预期人天 | 备注 | 任务归属
1. iDoc Cloud页面优化 | 整合优化 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-22 |  | 2019-04-30 |  | 100% | 3 |  | 前端
2. iDoc Cloud第四期页面制作 | 页面制作 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-08 |  | 2019-05-05 |  | 100% | 14 |  | 前端
3.iDoc Cloud第二期预交互、测试 | 预交互及测试 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-22 |  | 2019-04-30 |  | 100% | 4 |  | 前端
1、文档模块的表、逻辑、接口预计，并书写接口规范 |  |  | 植思杰 | 2019-04-22 |  | 2019-04-25 |  | 100% | 4 |  | 后端
2、接口逻辑跟进 |  |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-04-26 |  | 2019-04-26 |  | 100% | 1 |  | 后端
3、接口代码的书写 |  |  | 胡昌荣 | 2019-04-29 |  | 2019-04-29 |  | 10% | 2 |  | 后端