## Sheet1
项目周报
项目报告基本信息
iDoc Cloud文档管理系统 | 本周开始日期 | 2019-03-04 | 本周结束日期 |  | 2019-03-08 |  | 项目总监 |  | 陶华 | 填报日期 | 2019-03-04
前端本周工作总结
本周工作进展 | 1.iDoc Cloud档案位置管理功能
2.iDoc Cloud第一期 前后接口对接
3. ES6语法进修
4. iDoc Cloud站内信发信功能
下周主要任务 | 1. ES6 + webpack
2. iDoc Cloud第四期页面制作
3. 通用css整合
4. 密码找回页重新布局调整
本周新发现问题说明
后端本周工作总结
本周工作进展 | 1、角色管理、角色授权页的接口开发--胡昌荣
2、内外部问题反馈、通知站内信的表创建、接口数据的构思，并完成内外部问题反馈页的接口
下周主要任务 | 1、检测接口，与前端对接口
2、站内信部分开发--植思杰
3、上传文件的验证，未文档模块快发做准备
本周新发现问题说明
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始 | 实际结束 | 完成状态 | 进度(%) | 进展描述 | 任务归属
1. iDoc Cloud档案位置管理功能 | 页面制作 |  | 俞志豪 | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 2019-04-01 | 暂未 | 进行中 | 85% | 点击柜子应该展示额外柜子内容 | 前端
2. 站内信发信功能 | 页面制作 |  | 江宇虹 | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 已完成 | 100% |  | 前端
3. ES6语法进修 | 代码优化 |  | 俞志豪 | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 2019-04-01 | 暂未 | 已完成 | 50% |  | 前端
4.iDoc Cloud前后接口调整 | 前后交互 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 已完成 | 100% |  | 前端
1、角色管理、角色授权页的接口开发 |  |  | 胡昌荣 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 已完成 | 100% |  | 后端
2、内外部问题反馈、通知站内信的表创建、接口数据的构思，并完成内外部问题反馈页的接口 |  |  | 植思杰 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 已完成 | 100% |  | 后端
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 |  | 计划结束日期 |  | 计划完成进度 | 预期人天 | 备注 | 任务归属
1. ES6 + webpack | 整合优化 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-08 |  | 2019-04-12 |  | 100% | 3 |  | 前端
2. iDoc Cloud第四期页面制作 | 页面制作 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-08 |  | 2019-04-19 |  | 100% | 10 |  | 前端
3.密码找回重布局 | UI优化 |  | 俞志豪 | 2019-04-08 |  | 2019-04-10 |  | 100% | 1 |  | 前端
4.iDoc Cloud第一期前后调整后交互 | 前后交互 |  | 俞志豪 | 2019-04-08 |  | 2019-04-12 |  | 100% | 5 |  | 前端
1、检测后端接口，并与前端对接接口 |  |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-04-08 |  | 2019-04-12 |  | 100% | 5 |  | 后端
2、站内信部分功能开发 |  |  | 植思杰 | 2019-04-08 |  | 2019-04-12 |  | 20% | 5 |  | 后端
3、文件上传的确认，是否可行性 |  |  | 胡昌荣 | 2019-04-08 |  | 2019-04-12 |  | 80% | 5 |  | 后端