## Sheet1
项目周报
项目报告基本信息
iDoc Cloud文档管理系统 | 本周开始日期 | 2019-03-04 | 本周结束日期 |  | 2019-03-08 |  | 项目总监 |  | 陶华 | 填报日期 | 2019-03-04
前端本周工作总结
本周工作进展 | 1.ES6 + webpack
2.iDoc Cloud第四期页面制作
3.密码找回重布局
4.iDoc Cloud第一期前后交互
下周主要任务 | 1.iDoc Cloud第一期前后交互
2.第四期页面制作
3.通用css整合
4.部门页面调整
本周新发现问题说明 | 前后接口交互 - 文件流
后端本周工作总结
本周工作进展 | 1、检测后端接口，修改有问题的接口，并与前端对接接口
2、文件服务挂载理解、搭建，并购买服务器、NAS验证
下周主要任务 | 1、植思杰&胡昌荣后端功能验证技术整合，为文件服务模块做准备
2、文档模块的表、逻辑、接口预计，并书写接口规范
3、胡昌荣熟悉文档模块的业务逻辑
本周新发现问题说明
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始 | 实际结束 | 完成状态 | 进度(%) | 进展描述 | 任务归属
1. ES6 + webpack | 功能提升 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 2019-04-08 | 暂未 | 进行中 | 70% |  | 前端
2. iDoc Cloud第四期页面制作 | 页面制作 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-08 | 2019-05-05 | 2019-04-08 | 暂未 | 进行中 | 20% |  | 前端
3. 密码找回重布局 | UI调整 |  | 俞志豪 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 已完成 | 100% |  | 前端
3. iDoc Cloud第一期前后调整后交互 | 前后交互 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 2019-04-08 | 暂未 | 进行中 | 60% |  | 前端
1、检测后端接口，修改不合理的接口，并与前端对接接口 |  |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 2019-04-08 | 暂未 | 进行中 | 100% |  | 后端
2、站内信部分功能开发 |  |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 暂未 | 暂未 | 未开始 | 100% | 由于前端页面未定，存取技术、接口后端无法确定 | 前端&后端
3、文件存储在服务器上搭建测试； |  |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | 2019-04-10 | 2019-04-14 | 已完成 | 100% | 周末加班验证 | 后端
4、修改前端传参方式不一样导致后端拿不到数据的bug | 附加任务 |  | 植思杰 |  |  | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 已完成 | 100% | 周末加班修改 | 后端
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 |  | 计划结束日期 |  | 计划完成进度 | 预期人天 | 备注 | 任务归属
1. iDoc Cloud第一期前后交互 | 整合优化 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-08 |  | 2019-04-19 |  | 100% | 5 |  | 前端
2. iDoc Cloud第四期页面制作 | 页面制作 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-08 |  | 2019-05-05 |  | 100% | 14 |  | 前端
3.iDoc Cloud页面调整 | 页面优化 |  | 俞志豪 | 2019-04-15 |  | 2019-04-19 |  | 100% | 2 |  | 前端
1、植思杰&胡昌荣后端功能验证技术整合，为文件服务模块做准备 | 确保技术的可行性 |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-04-15 |  | 2019-04-17 |  | 100% | 2.5 |  | 后端
2、文档模块的表、逻辑、接口预计，并书写接口规范 | 为文档模块的接口开发做准备 |  | 植思杰 | 2019-04-17 |  | 2019-04-19 |  | 100% | 2.5 |  | 后端
3、胡昌荣熟悉文档模块的业务逻辑 | 为书写接口做准备 |  | 胡昌荣 | 2019-04-17 |  | 2019-04-19 |  | 90% | 2.5 |  | 后端