## Sheet1
项目周报
项目报告基本信息
iDoc Cloud文档管理系统 | 本周开始日期 | 2019-03-04 | 本周结束日期 |  | 2019-03-08 |  | 项目总监 |  | 陶华 | 填报日期 | 2019-03-04
前端本周工作总结
本周工作进展 | 1.iDoc Cloud第四期页面制作
2.iDoc Cloud页面优化
下周主要任务 | 1.iDoc Cloud页面bug修复优化
2.iDoc Cloud会后 - 文档交接制作
3.iDoc Cloud代码优化
4.iDoc Cloud微信小程序/后台管理系统 构思
5.iDoc Cloud剩余功能页开发
本周新发现问题说明
后端本周工作总结
本周工作进展 | 1、根据业务需求，书写接口
下周主要任务 | 1、根据业务需求，书写接口
本周新发现问题说明
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始 | 实际结束 | 完成状态 | 进度(%) | 进展描述 | 任务归属
1. iDoc Cloud页面优化 | 页面优化 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-29 | 2019-05-05 | 2019-04-29 | 2019-05-05 | 已完成 | 100% |  | 前端
2. iDoc Cloud第四期页面制作 | 页面制作 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-04-08 | 2019-05-05 | 2019-04-08 | 暂未 | 进行中 | 95% |  | 前端
1、根据业务需求，书写接口 |  |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-04-29 | 2019-05-05 | 2019-04-29 | 2019-05-05 | 进行中 | 20% |  | 后端
任务 | 任务要求或说明 |  | 实施人 | 计划开始日期 |  | 计划结束日期 |  | 计划完成进度 | 预期人天 | 备注 | 任务归属
1. iDoc Cloud页面bug修复优化 | 修复BUG、测试样式 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-05-06 |  | 2019-05-10 |  | 100% | 3 |  | 前端
2. iDoc Cloud会后 - 文档交接制作 | 页面制作 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-05-06 |  | 2019-05-10 |  | 100% | 2 |  | 前端
3. iDoc Cloud代码优化 | 减少冗余、代码优化 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-05-06 |  | 2019-05-10 |  | 100% | 2 |  | 前端
4. iDoc Cloud剩余功能页开发 | 页面制作 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-05-06 |  | 2019-05-10 |  | 100% | 5 |  | 前端
5. iDoc Cloud微信小程序/后台管理系统 构思 | 后台/微信小程序系统开发讨论 |  | 俞志豪、江宇虹 | 2019-05-09 |  | 2019-05-10 |  | 100% | 2 |  | 前端
1、根据业务需求，书写接口 |  |  | 植思杰、胡昌荣 | 2019-05-06 |  | 2019-05-17 |  | 100% | 12 |  | 后端