## 项目计划（模板）
阶段 | 模块/需求 |  | 功能/需求描述 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 状态 | 备注说明
项目准备 | 项目启动 |  | 项目启动、确认项目计划、调研计划 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 已完成
需求分析 | 第一阶段需求调研与业务需求细化 |  | 第一阶段业务需求调研以及业务需求细化整理 | 2016-06-20 | 2016-06-24 | 已完成
| 第二阶段需求调研与业务需求细化 |  | 第二阶段业务需求调研以及业务需求细化整理 | 2016-07-06 | 2016-07-13 | 延迟 | 由于业务部门准备不充分导致需求反馈无法按照预期的计划开展
解决方案 | 第一阶段系统建设方案的制作与确认 |  | 编制完整的第一阶段解决方案并确认方案的可行性 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 已完成
| 第二阶段系统建设方案的制作与确认 |  | 编制完整的第二阶段解决方案并确认方案的可行性 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 严重延迟 | 上一阶段任务未完成导致本任务无法开始
设计阶段 | 第一阶段业务系统的详细设计 |  | 第一阶段UI设计、功能模块设计、接口标准设计、数据库结构设计等 | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 已完成
| 第二阶段业务系统的详细设计 |  | 第二阶段UI设计、功能模块设计、接口标准设计、数据库结构设计等 | 2016-07-19 | 2016-07-26 | 严重延迟 | 上一阶段任务未完成导致本任务无法开始
系统建立 | 第一阶段 | 系统基础框架搭建 | 系统基础框架搭建（包括本阶段所有系统静态页面的制作、中英文国际化） | 2016-07-05 | 2016-07-25 | 已完成
|  | 数据接口与同步 | 1、定期从Hris系统的数据同步用户、岗位，职务、组织架构信息。并保存至文档管理系统中 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 已完成
|  | ucm配置 | 1、UCM元数据模型配置 2、UCM流程、索引、检入模版、水印等配置 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 已完成
|  | 权限管理 | 1、系统支持权限模版的设置，权限模版可以被绑定到用户，用户组，部门，职务（岗位）。 2、文件在上传时可以指定，文件可以被哪些用户组，部门，职务（岗位），用户。每个人、部门、用户组、职务（岗位）所分别具备的权限（阅读、下载、打印）。 3、当用户被加入／移除某个部门、职务（岗位）、用户组时那么他所拥有的访问权限也将自动继承或者被去除。 4、如果文件可以被转换成pdf的文件那么普通员工将只能下载pdf版本的文件，如果不能转换的文件那么允许其下载原始可编辑文件。 5、管理员可以下载原始文件和转换后的文件。 | 2016-07-12 | 2016-07-18 | 进行中 | 由于实际的权限管理需求较项目初期的需求复杂导致评估的工作量不足，致使整体的开发进度较计划有所延迟
|  | 文档审批 | 1、文档发布审批 | 2016-07-19 | 2016-07-22 | 进行中 | 由于实际的文档审批需求较项目初期的需求复杂导致评估的工作量不足，致使整体的开发进度较计划有所延迟
|  | 文档管理 | 1、文档的提交发布和元数据录入 2、提供在线文件预览，预览的文件格式（word，excel，图片，ppt，视频文件，pdf）。 IE 8以上，GOOGLE 3、默认显示最新的文件，用户可以通过点击“查看历史版本”按钮／链接去查看该文件的历史版本文件和原数据 4、文件可做归档的设置。如果该文件被设置为归档文件则系统不允许其再被查询到。 5、当文档上传时可以设置文档推送的范围。 6、文档升版后，系统自动推送历史版本的作者更新信息和文件 7、同时推送给已下载历史版本文件的员工 8、文档上传是设置参考文件列表 9、在文件预览的同时显示关联的参考文件／表单等 10、ucm中管理的文档需要标注文件的语言信息（中文／英文／中英文） 11、文档预览支持切换中/英文件预览切换显示，默认按照当前界面语言对应的文件显示（即如果当前界面语言是中文，则默认预览中文版本的文件）。 | 2016-07-25 | 2016-08-05 | 进行中
|  | 文档收藏 | 1、文件收藏功能 2、当收藏的文件被更新后系统将推送更新消息和新版本文件 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 延迟 | 由于前置开发任务的延迟导致整体的开发进度较计划有所延迟
|  | 文档搜索 | 1、多维度文件查询，包含全文检索。可进行多条件的组合查询，支持模糊查询 2、支持虚拟文件树（按照文件的元数据即描述文档层级的元数据进行文件树的展示） | 2016-07-13 | 2016-07-19 | 延迟 | 由于前置开发任务的延迟导致整体的开发进度较计划有所延迟
|  | 统计报表 | 1、推送文件的完成情况报表（可给领导提供相应报表查询，可以按钮导出EXCEL表） | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 延迟 | 用户尚未提供报表的实际需求说明
|  | AD集成 | 1、与延峰江森的单点登录系统进行对接与调试 2、与AD集成实现用户的认证 | 2016-07-22 | 2016-07-25 | 已完成
|  | 站内信 | 1、站内信通知查看 2、管理员可在后台编辑并选择发送范围（可发送全部用户、可指定用户发送） | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 未开始 | 由于前置开发任务的延迟导致整体的开发进度较计划有所延迟
|  | FAQ | 1、提供FAQ组件功能（支持问题的维护、查询等） | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 未开始
|  | 公告板 | 1、公告管理（支持公告的维护、查询等） | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 未开始
|  | 集成测试 | 1、全功能模块测试 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | 未开始
|  | UAT测试 | 1、用户测试及系统优化调整 | 2016-08-15 | 2016-08-19 | 未开始
|  | 历史数据迁移 | 1、历史数据的批量迁移等 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 未开始
|  | 生产环境发布 | 1、发布至生产环境 | 2014-08-24 | 2016-08-25 | 未开始
|  | 支持维护与优化 | 1、结合使用效果进行平台软件优化 | 2016-08-26 | 2016-09-26 | 未开始
| 第二阶段 | 系统基础框架搭建 | 系统基础框架搭建（包括本阶段所有系统静态页面的制作、中英文国际化） | 2016-08-15 | 2016-09-02 | 未开始
|  | ucm配置 | 1、UCM元数据模型配置 2、UCM流程、索引、检入模版、水印等配置 | 2016-08-15 | 2016-08-19 | 未开始
|  | 权限管理 | 1、支持在portal中自建群组，文档的授权可基于群组进行授权 2、系统支持权限模版的设置，权限模版可以被绑定到用户，用户组，部门，职务（岗位）。 3、文件在上传时可以指定，文件可以被哪些用户组，部门，职务（岗位），用户。每个人、部门、用户组、职务（岗位）所分别具备的权限（阅读、下载、打印）。 4、当用户被加入／移除某个部门、职务（岗位）、用户组时那么他所拥有的访问权限也将自动继承或者被去除。 5、如果文件可以被转换成pdf的文件那么普通员工将只能下载pdf版本的文件，如果不能转换的文件那么允许其下载原始可编辑文件。 6、管理员可以下载原始文件和转换后的文件。 | 2016-08-22 | 2016-08-26 | 未开始
|  | 文档管理 | 1、文件夹管理（创建、信息更新、删除、移动、授权） 2、文档管理（创建、信息更新、版本管理、历史版本浏览、在线预览、授权、邮件链接发送、移动、收藏、源文件下载、水印文件下载） 3、授权清单导出、文档检索（元数据检索，全文检索，组合条件检索，模糊匹配，查询条件保存） 4、支持管理员对文件进行批量删除 5、支持管理员对文件进行批量的打包下载 6、支持管理员对文件进行批量的文件上传／更新 7、给管理员提供一个归档文件的查询功能，对于处于归档状态的文件只有在该功能界面中可以被查询。 8、文件夹／文件允许标注为是否锁定。如果标注为锁定那么除了指定的用户外其余用户只有只读权限不能进行修改。直到文件夹／文件状态修改为解锁后回复正常 9、文档设置更新频率属性，由系统后台任务对符合到期规则的文档进行邮件提醒，此功能系统只提供提醒邮件 10、按照用户规则生成文件编号 | 2016-08-29 | 2016-09-23 | 未开始
|  | 统计报表 | 1、文件新增、更新、删除记录（选择文件层级、时间段）； 2、访问量统计报表：可按文档分类、标签、访问者角色/岗位（例：质量经理、总监）等分别进行访问量统计； 3、某份文档的操作记录日志，可以查询到删除、修改、移动等操作记录，或是某个用户的操作日志。 4、用户权限清单，便于定期做相关用户，用户组，及其相关权限做REVIEW 5、对文档类型进行统计，可以查询到不同类型或者后缀结尾的文件的占有数量，容量等信息 | 2016-09-26 | 2016-09-30 | 未开始
|  | 接口服务 | 1、为外部应用系统的接入提供接口技术支持 | 2016-09-26 | 2016-09-30 | 未开始
|  | 集成测试 | 全功能模块测试 | 2016-10-08 | 2016-10-18 | 未开始
|  | UAT测试 | 用户测试及系统优化调整 | 2016-10-19 | 2016-10-25 | 未开始
|  | 历史数据迁移 | 1、历史数据的批量迁移等 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 未开始
|  | 生产环境发布 | 发布至生产环境 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | 未开始
|  | 支持维护与优化 | 结合使用效果进行平台软件优化 | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 未开始
培训与知识转移 | 系统培训 |  | 管理员、IT运维人员以及业务人员、网点用户使用培训 | 2016-10-12 | 2016-10-14 | 未开始
| 项目文档编制与提交 |  | 按照客户项目管理的要求编制并提交各项项目文档 | 2016-10-17 | 2016-10-21 | 未开始
项目验收 | 系统验收 |  | 按照客户项目验收的要求准备并完成项目的验收工作 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 未开始

## 前端工作计划
阶段 | 模块/需求 |  | 功能/需求描述 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 状态 | 备注说明
项目准备 | 项目启动 |  | 项目启动、确认项目计划、调研计划 | 2018-11-16 | 2018-12-15 | 已完成
需求分析 | 第一阶段需求调研与业务需求细化 |  | 编写流程图及制作原型图 | 2018-12-15 | 2019-01-01 | 已完成
设计阶段 | 第一阶段业务系统的详细设计 |  | vue企业级开发架构设计学习，element-ui组件了解 | 2019-01-01 | 2019-01-07 | 已完成
系统建立 | 第一阶段 | 系统基础框架搭建 | 前端技术的搭建vue-cli,前端UI使用element-ui,前端页面全局自适应布局，以及前端开发的系统规范设定 | 2019-01-07 | 2019-02-01 | 已完成
|  | 登录页 | 1、登录页需求第三方登录及自适应可调整背景图 2、登录页设定 --- 用户输入公司地址时，判断是否存在该公司，不存在则跳转产品推广页，否则进入该公司登录页面 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 已完成
|  | 首页 | 1、确定产品的整体布局风格及自适应 2、产品页面的整体风格 3、首页的渲染代码的简化 | 2019-02-05 | 2019-02-10 | 已完成
|  | 系统管理 | 1、公司的LOGO替换、登录页背景更换、公司名修改 2、公司文档模板设置（最高级上传模板） 3、人员管理（手动添加、批量导入），创建时绑定部门和角色 4、公司的角色设置及其角色菜单设置 5、对公司人员进行角色的授权 6、对公司的人员进行屏蔽或开放非本部门菜单的操作 7、公司部门的创建及部门内人员查询 8、公司级系统群组创建，可根据分类选择快速添加群组人员 9、部门级群组创建，部门人员分类进行群组创建 | 2019-02-11 | 2019-02-26 | 进行中
|  | 文档管理 | 1、文档分类管理 -- 对文档的分类进行创建、改名、文档上传模板、是否需求临时审批、审批的形式（分类管理员或三级审批）、文档权限模板（具体可以对文档进行操作权限的人员设置）、文档的分类管理员设置、是否存在于筛选列表、是否显示在公司分享中、是否上传发布申请 2、文档维护 -- 对文档进行更新或作废 3、我的临时授权申请 -- 其他部门文档的文档操作权限的临时申请 4、临时授权审批 -- 部门或分类管理员对于审批申请者的审批操作（通过、拒绝）及操作记录列表 5、我的发布申请 -- 展示个人发布文档申请操作的列表、及正申请过程的状态、审批人 6、文档发布审批 -- 对于用户发布文档的审批及驳回（审批过程可以查看发布请求的文档内容）、以及操作记录列表显示 7、文档作废审批 -- 列表形式展示本部门全部文档、申请日期、申请人及申请理由、进行判断（通过、驳回） 8、归档文档管理 -- 当前已经逾期或作废的文档的展示，并可进行更新回档（归档文档状态时无法通过查询搜索到该文档，回档后可搜索到） | 2019-02-26 | 2019-03-06 | 未开始
|  | 档案管理 | 1、档案存储位置 -- 通过创建档案室 - 档案柜 - 档案抽屉 来形成档案室（生成的档案室为档案柜的实体图，通过点击可对当前档案柜进行编辑） 2、借阅管理 -- 通过模糊搜索文件和人员选取时间进行主动借阅操作，已借阅列表可提前点击归还操作归还文档 3、我的借阅 -- 可查看当前预定的实体文档的借阅情况、自己借阅的审批状态、以及借阅记录 4、档案借阅审批 -- 未审批列表操作、拒绝需填写理由反馈给申请人、并展示已审批列表（若审批为通过则可以通过驳回进行收回文档操作） 5、档案转移审批 -- 同意外部转入时、下拉多选框可以勾选部门或全部进行转移的档案进行本部门档案空间分配、未全部分配则提示继续分配全部分配则成功转移、并显示已经审批的记录 6、档案交接 -- 自身上传的文档进行作者转移并保存当前原作者 | 2019-03-06 | 2019-03-22 | 未开始
|  | 项目管理 | 1、项目分类管理 -- 项目的一级分类创建、可编辑已创建的一级分类模板（默认模板自动生成全部3级分类，可新增部门模板替换模板样式） 2、项目角色管理 -- 选取项目类型并创建角色、并显示所有项目角色可编辑、删除 3、项目分类 -- 在分类下创建具体项目（右键菜单操作创建、可拖拽） 4、项目管理 -- 项目经理显示当前项目的角色管理及人员编辑功能。角色管理：为当前项目添加角色并暂时列表；人员编辑：选定人员给予当前项目创建的角色进行添加管理编辑 5、项目文档维护 -- 对项目文档进行更新、作废操作 6、特权用户 -- 特权用户编辑权限模板、设置不同特权用户的菜单权限（并且可在设置菜单权限时同时设置对于该菜单的上传、更新、阅读、下载权限） 7、基线管理 -- 设定延迟文档自动发布、并展示当前以及操作列表（可筛选） | 2019-03-25 | 2019-04-04 | 未开始
|  | 个人中心 | 1、基础信息修改 -- 基础信息的修正 2、BUG反馈 -- 根据身份两套内容（普通身份：反馈填写表单提交给系统管理员；系统管理员：筛选提交过来的表单进行多选或单选填写表单提交到iDoc Cloud后台系统） 3、使用教程 -- 使用前沿播放器界面、右侧整体列表、底部点击热度列表便于操作 | 2019-03-06 | 2019-03-22 | 未开始
|  | 统计报表 | 1、整个公司具体的文档情况（可筛选、可下载） | 2019-04-04 | 2019-04-06 | 未开始
|  | 共享文档 | 1、全部文档的展示及上传文档（上传根据权限判断、上传文档分为：批量上传、多文件上传） | 2019-04-08 | 2019-04-16 | 未开始
|  | 站内信 | 1、站内信通知查看 2、管理员可在后台编辑并选择发送范围（可发送全部用户、可指定用户发送） 3、推送/转发内容查看 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 未开始
第二阶段
|  | 功能需求调整 | 1、针对现有系统的修正、完善、以及iDoc Cloud第二期后天管理系统内容商讨 | 2019-04-18 | 2019-05-03 | 未开始
|  | 登录页 | 1、本地登录、限制IP | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 未开始
|  | 首页 | 1、确定产品的整体布局风格及自适应 2、产品页面的整体风格 3、首页的渲染代码的简化 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 未开始
|  | 基础模块 | 1、用户创建 -- 为用户公司注册公司信息（公司名称、公司代表人、联系电话、公司地址、公司规模） 2、用户信息列表 -- 可对用户基础信息进行编辑 | 2019-05-09 | 2019-05-16 | 未开始
|  | 功能模块 | 1、日志列表 -- 初始显示公司名，查看日志功能 查看对应公司的操作日志 2、站内信 -- iDoc Cloud云系统BUG反馈提交信息列表（公司、时间、反馈、附件、操作 -- 回复信息） | 2019-05-16 | 2019-05-21 | 未开始
|  | 特殊功能 | 1、特殊用户 -- 基本产品外扩产用户的功能（个人定制功能、可视化界面） | 2019-05-21 | 2019-05-30 | 未开始

## 后端工作计划
阶段 | 模块/需求 |  | 功能/需求描述 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 状态 | 备注说明
项目准备 | 项目启动 |  | 项目启动、确认项目计划、调研计划 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 已完成
需求分析 | 第一阶段需求调研与业务需求细化 |  | 熟悉idoc的基本需求，编写流程图并画出原型图 | 2018-11-19 | 2018-12-26 | 已完成
解决方案 | 第一阶段系统建设方案的制作与确认 |  | 编制完整的第一阶段解决方案并确认方案的可行性 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 已完成
设计阶段 | 第一阶段-cloud学习并验证微服务 |  | 微服务从0开始学习，并验证idoc产品的使用微服务的可行性 | 2018-12-26 | 2019-01-06 | 已完成
| 第一阶段-相关技术验证 |  | nginx验证，https验证，jwt,rancher,docker,redis集群，功能划分 | 2018-12-19 | 2019-01-15 | 已完成
| 第一阶段-表重构、开发细节思考 |  | 表的从新设计，把多于的字段，不合理的设计重设，成为合理的微服务表，并书写开发书说明书 | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 已完成
| 第一阶段-多租户相关技术 |  | HAProxy、Keepalived、Mycat负载均衡 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 进行中
系统建立 | 第一阶段 | 微服务架构框架的搭建 | 项目正式开发，搭出合理可行的框架 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 未开始
|  | 系统管理模块表的创建 | 在数据库里面建系统模块的表结构 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 未开始
|  | 安全模块的开发 | 公司后台的用户注册、公司内部的系统日志 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 未开始
|  | 个人中心的开发 | 1、用户登录 2、首次登录强制密码修改 3、修改密码 4、个人信息查看 5、根据开发任务书开发其他相关的接口 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 未开始
|  | 系统管理 | 1、公司信息相关接口的开发 2、部门、部门群组、职位、人员设置相关接口的开发 3、角色、菜单、系统群组相关接口的的开发 4、问题反馈，包括客户公司内部，外部的问题反馈相关接口的开发 5、通知推送相关接口的开发 | 2019-03-25 | 2019-04-12 | 未开始
|  | 文档管理模块表的创建 | 系统管理开发基本完成后开始着手文档管理模块，也是系统最难的模块 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 未开始
|  | 文档管理 | 1、文档分类管理 2、全公司共享分类及文档 3、部门分类及文档 4、文件功能栏 5、文件审批 6、文件维护 7、文件推送 8、黑白名单设置 9、我的申请 10、文件上传 11、文件筛选 | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 未开始
|  | 档案管理模块表的创建 | 文档管理模块开发完毕后开始着手档案管理模块，此模块借阅流程和转移逻辑比较复杂 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 未开始
|  | 档案管理 | 1、存放位置管理 2、借阅申请 3、借阅审批 4、我的借阅 5、借阅管理 6、档案转移 7、转移审批 8、档案交接 | 2019-05-20 | 2019-06-07 | 未开始
|  | 报表管理 | 具体需要报表信息需重新确定 | 2019-06-10 | 2019-06-28 | 未开始
|  | 后台管理模块 | 具体需要报表信息需重新确定 | 2019-06-11 |  | 未开始
培训与知识转移
| 项目文档编制与提交 |  | 按照客户项目管理的要求编制并提交各项项目文档 | 2019-07-17 | 2019-07-21 | 未开始
项目验收 | 系统验收 |  | 按照客户项目验收的要求准备并完成项目的验收工作 | 2019-07-17 | 2019-08-11 | 未开始